## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Done | Đỗ Thành Đạt, Giang Quang Đạo | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Done | Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Lê Quốc Đạt | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Done | Đỗ Thành Đạt | Done
4 | Xác định database, template user, dashboard và các usecase | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Done | Cả nhóm | Done
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case, mô tả usecase 1-9 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | Done | Đỗ Thành Đạt | Done
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase 19-27 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | Done | Giang Quang Đạo | Done
7 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase 10-18 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | Done | Lê Quốc Đạt | Done
8 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase 28-35 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | Done | Nguyễn Văn Cương | Done
9 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 31/10/2024 | Done | Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương | Done
10 | Xác định các thành phần về giao diện | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | 31/10/2025 | Done | Lê Quốc Đạt, Giang Quang Đạo | Done
11 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
12 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
13 | Thiết kế các bảng | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
14 | Thiết kế các bảng | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
15 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
16 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
17 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
18 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
19 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
20 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
21 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
22 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
23 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
24 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
25 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
26 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
27 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
28 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
29 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | Cả nhóm