## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Done | Đỗ Thành Đạt, Giang Quang Đạo | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Done | Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Lê Quốc Đạt | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Done | Đỗ Thành Đạt | Done
4 | Xác định database, template user, dashboard và các usecase | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Done | Cả nhóm | Done
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case, mô tả usecase 1-9 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | Done | Đỗ Thành Đạt | Done
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase 19-27 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | Done | Giang Quang Đạo | Done
7 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase 10-18 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | Done | Lê Quốc Đạt | Done
8 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase 28-35 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | Done | Nguyễn Văn Cương | Done
9 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 31/10/2024 | Done | Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương | Done
10 | Xác định các thành phần về giao diện | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | 31/10/2025 | Done | Lê Quốc Đạt, Giang Quang Đạo | Done
11 | Vẽ biểu đồ UML | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Done | Cả nhóm | Done
12 | Vẽ biểu đồ tuần tự | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Done | Cả nhóm | Done
13 | Thiết kế các bảng | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Done | Cả nhóm | Done
14 | Thiết kế các bảng | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Done | Cả nhóm | Done
15 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
16 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
17 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
18 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
19 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
20 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
21 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
22 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | Cả nhóm