## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 10/9/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Đỗ Thành Đạt | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý bán sách |  | Đề tài xây dựng website | Đề tài xây dựng website bán giày cho cửa hàng Ananas.Vn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lập kế hoạch khảo sát | 2024-09-19 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc khảo sát mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Thực hiện khảo sát | 2024-09-21 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc khảo sát các yêu cầu về đề tài
3 | Viết đề cương bài tập lớn | 2024-09-21 | Cả nhóm | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành đề cương BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 3 | 1 | 2
2 | Nguyễn Văn Cương | 1 | 3 | 2
3 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
4 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 17/9/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Đỗ Thành Đạt | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Đỗ Thành Đạt | 5p | 1) Đỗ Thành Đạt, Giang Quang Đạo: Khảo sát sơ bộ hệ thống 2) Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Lê Quốc Đạt: Khảo sát chi tiết hệ thống
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Đỗ Thành Đạt | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Giang Quang Đạo
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Đỗ Thành Đạt | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Nguyễn Văn Cương
Lê Quốc Đạt
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý bán sách |  | Đề tài xây dựng website | Đề tài xây dựng website bán giày cho cửa hàng Ananas.Vn
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài xây dựng website bán giày cho cửa hàng Ananas.Vn
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài xây dựng website bán giày cho cửa hàng Ananas.Vn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-19 | Đỗ Thành Đạt, Giang Quang Đạo | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-19 | Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Lê Quốc Đạt | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3
4
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 3 | 1 | 2
2 | Nguyễn Văn Cương | 1 | 3 | 2
3 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
4 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 24/9/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định nội dung chương 1 | Cả nhóm | 15'
2 | Xác định nội dung mở đầu | Cả nhóm | 15'
3 | Khảo sát | Cả nhóm | 15'
4
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo nội dung chương 1 | 2024-06-10 | Cả nhóm
2 | Viết báo cáo nội dung phần mở đầu | 2024-06-10 | Cả nhóm
3 | Hoàn thành chương 1 và mở đầu | 2024-06-10 | Cả nhóm
4 |  | 2024-06-10
5 |  | 2024-06-10
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 1/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | Cả nhóm | 15'
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | Đỗ Thành Đạt | 15'
3 | Xác định Usecase | Nguyễn Văn Cương | 15'
4 | Xác định Usecase | Lê Quốc Đạt | 15'
5 | Xác định Usecase | Giang Minh Đạo | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ dữ liệu có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-06-10 | Cả nhóm
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-06-10 | Đỗ Thành Đạt
3 | Xác định Usecase | 2024-06-10 | Nguyễn Văn Cương
4 | Xác định Usecase | 2024-06-10 | Lê Quốc Đạt
5 | Xác định Usecase | 2024-06-10 | Giang Quang Đạo
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 8/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Phân chia usecase | Cả nhóm | 15'
2 | Mô tả usecase 1-9 | Đỗ Thành Đạt | 15'
3 | Mô tả usecase 10-17 | Lê Quốc Đạt | 15'
4 | Mô tả usecase 18-26 | Giang Minh Đạo | 15'
5 | Mô tả usecase 27-35 | Nguyễn Văn Cương | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phân chia usecase | 14/10/2024 | Cả nhóm
2 | Mô tả usecase 1-9 | 14/10/2025 | Đỗ Thành Đạt
3 | Mô tả usecase 10-17 | 14/10/2026 | Lê Quốc Đạt
4 | Mô tả usecase 18-26 | 14/10/2027 | Giang Minh Đạo
5 | Mô tả usecase 27-35 | 14/10/2028 | Nguyễn Văn Cương
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 15/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Phân chia backend-frontend | Cả nhóm | 15'
2 | Thiết kế backend | Đỗ Thành Đạt | 15'
3 | Thiết kế backend | Nguyễn Văn Cương | 15'
4 | Thiết kế frontend | Giang Minh Đạo | 15'
5 | Thiết kế frontend | Lê Quốc Đạt | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phân chia backend-frontend | 23/10/2024 | Cả nhóm
2 | Thiết kế backend | 23/10/2025 | Đỗ Thành Đạt
3 | Thiết kế backend | 23/10/2026 | Nguyễn Văn Cương
4 | Thiết kế frontend | 23/10/2027 | Giang Minh Đạo
5 | Thiết kế frontend | 23/10/2028 | Lê Quốc Đạt
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 24/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Phân chia backend-frontend | Cả nhóm | 15'
2 | Thiết kế backend | Đỗ Thành Đạt | 15'
3 | Thiết kế backend | Nguyễn Văn Cương | 15'
4 | Thiết kế frontend | Giang Minh Đạo | 15'
5 | Thiết kế frontend | Lê Quốc Đạt | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phân chia backend-frontend | 31/10/2024 | Cả nhóm
2 | Thiết kế backend | 31/10/2025 | Đỗ Thành Đạt
3 | Thiết kế backend | 31/10/2026 | Nguyễn Văn Cương
4 | Thiết kế frontend | 31/10/2027 | Giang Minh Đạo
5 | Thiết kế frontend | 31/10/2028 | Lê Quốc Đạt
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 8
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 31/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ UML, biểu đồ tuần tự | Cả nhóm | 15'
2 | Thiết kế các bảng | Đỗ Thành Đạt | 15'
3 | Thiết kế các bảng | Nguyễn Văn Cương | 15'
4
5
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ UML, biểu đồ tuần tự | 19/11/2024 | Cả nhóm
2 | Thiết kế các bảng | 19/11/2024 | Đỗ Thành Đạt
3 | Thiết kế các bảng | 19/11/2024 | Nguyễn Văn Cương
4 |  | 19/11/2024
5 |  | 19/11/2024
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 9
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 7/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ UML, biểu đồ tuần tự | Cả nhóm | 15'
2 | Thiết kế các bảng | Đỗ Thành Đạt | 15'
3 | Thiết kế các bảng | Nguyễn Văn Cương | 15'
4
5
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ UML, biểu đồ tuần tự | 19/11/2024 | Cả nhóm
2 | Thiết kế các bảng | 19/11/2024 | Đỗ Thành Đạt
3 | Thiết kế các bảng | 19/11/2024 | Nguyễn Văn Cương
4 |  | 19/11/2024
5 |  | 19/11/2024
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 10
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 14/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ UML, biểu đồ tuần tự | Cả nhóm | 15'
2 | Thiết kế các bảng | Đỗ Thành Đạt | 15'
3 | Thiết kế các bảng | Nguyễn Văn Cương | 15'
4
5
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ UML, biểu đồ tuần tự | 19/11/2024 | Cả nhóm
2 | Thiết kế các bảng | 19/11/2024 | Đỗ Thành Đạt
3 | Thiết kế các bảng | 19/11/2024 | Nguyễn Văn Cương
4 |  | 19/11/2024
5 |  | 19/11/2024
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 11
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 20/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Hình dung màn hình | Cả nhóm | 15'
2 | Phân quyền chức năng người dùng | Đỗ Thành Đạt | 15'
3
4
5
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | hình dung màn hình | 2024-11-26 | Cả nhóm
2 | Phần quyền chức năng người dùng | 2024-11-26 | Đỗ Thành Đạt
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 12
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 27/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Kết nối API | Cả nhóm | 15'
2 | Hoàn thiện các API còn thiếu | Cả nhóm | 15'
3 | Chỉnh sửa lại giao diện cho phù hợp | Cả nhóm | 15'
4
5
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Kết nối API | 2024-12-10 | Cả nhóm
2 | Hoàn thiện các API còn thiếu | 2024-12-10 | Cả nhóm
3 | Chỉnh sửa lại giao diện cho phù hợp | 2024-12-10 | Cả nhóm
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 13
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 4/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Kết nối API | Cả nhóm | 15'
2 | Hoàn thiện các API còn thiếu | Cả nhóm | 15'
3 | Chỉnh sửa lại giao diện cho phù hợp | Cả nhóm | 15'
4
5
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Kết nối API | 2024-12-10 | Cả nhóm
2 | Hoàn thiện các API còn thiếu | 2024-12-10 | Cả nhóm
3 | Chỉnh sửa lại giao diện cho phù hợp | 2024-12-10 | Cả nhóm
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 14
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 11/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | Cả nhóm | 15'
2
3
4
5
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-12-17 | Cả nhóm
2
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 15
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 18/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Thành Đạt
Thành viên tham dự - Participants : Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Văn Cương, Giang Quang Đạo, Lê Quốc Đạt
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Thành Đạt | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Văn Cương | V |  |  | Done
3 | Giang Quang Đạo | V |  |  | Done
4 | Lê Quốc Đạt | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | Cả nhóm | 15'
2 | Tổng hợp và viết báo cáo BTL | Cả nhóm | 15'
3
4
5
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2024-12-21 | Cả nhóm
2 | Tổng hợp và viết báo cáo BTL | 2024-12-22 | Cả nhóm
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Thành Đạt | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Văn Cương | 2 | 4 | 4
3 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2
4 | Giang Quang Đạo | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0